## Hoja1
MODULO CONSULTAS |  | 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL | [6 empty] | 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M
ANALISIS | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL V to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL S
ARQUITECTURA | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL S to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL D
PROGRAMACION | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL L to 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL J
PRUEBAS | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL J to 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL V
ENTREGA | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL S
CAPACITACION