## Hoja1
MODULO USUARIOS |  | 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL | [6 empty] | 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL M to 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL M
ANALISIS | bar: 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL M to 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL V to 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL S
ARQUITECTURA | bar: 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL S to 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL D
PROGRAMACION | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL L to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL J
PRUEBAS | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL J to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL V
ENTREGA | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL S
CAPACITACION
MODULO CITAS |  | 24 DE MARZO A 30 DE ABRIL L: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL; 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL L: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M
ANALISIS | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL M to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL V to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL S
ARQUITECTURA | bar: 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL S to 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL D
PROGRAMACION | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL L to 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL J
PRUEBAS | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL J to 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL V
ENTREGA | bar: 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL S
CAPACITACION
MODULO PACIENTE |  | 31 DE MARZO A 6 DE ABRIL L: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL; 7 DE ABRIL A 13 DE ABRIL L: 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL M to 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL M
ANALISIS | bar: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL M to 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL V to 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL S
ARQUITECTURA | bar: 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL S to 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL D
PROGRAMACION | bar: 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL L to 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL J
PRUEBAS | bar: 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL J to 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL V
ENTREGA | bar: 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL S
CAPACITACION
MODULO CONSULTA |  | 14 DE ABRIL A EL 20 DE ABRIL L: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO; 21 DE ABRIL A 27 DE ABRIL L: 5 DE MAYO A 11 DE MAYO
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO M to 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO M
ANALISIS | bar: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO M to 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO V to 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO S
ARQUITECTURA | bar: 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO S to 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO D
PROGRAMACION | bar: 5 DE MAYO A 11 DE MAYO L to 5 DE MAYO A 11 DE MAYO J
PRUEBAS | bar: 5 DE MAYO A 11 DE MAYO J to 5 DE MAYO A 11 DE MAYO V
ENTREGA | bar: 5 DE MAYO A 11 DE MAYO S
CAPACITACION
MODULO RECETAS |  | 28 DE ABRIL A EL 4 DE MAYO L: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO; 5 DE MAYO A 11 DE MAYO L: 12 DE MAYO A 18 DE MAYO
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO M to 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO M
ANALISIS | bar: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO M to 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO V to 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO S
ARQUITECTURA | bar: 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO S to 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO D
PROGRAMACION | bar: 12 DE MAYO A 18 DE MAYO L to 12 DE MAYO A 18 DE MAYO J
PRUEBAS | bar: 12 DE MAYO A 18 DE MAYO J to 12 DE MAYO A 18 DE MAYO V
ENTREGA | bar: 12 DE MAYO A 18 DE MAYO S
CAPACITACION
MODULO ESTADISTICAS |  | 5 DE MAYO A EL 11 DE MAYO L: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO; 12 DE MAYO A 18 DE MAYO L: 19 DE MAYO A 25 DE MAYO
Actividades | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUERIMIENTOS REDACTAR Y VALIDAR
CASOS DE USO, VALIDAR | bar: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO M to 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO M
VALIDAR CASOS DE USO | bar: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO M
ANALISIS | bar: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO M to 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO J
DISEÑO BASE DE DATOS | bar: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO V to 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO S
ARQUITECTURA | bar: 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO S to 12 DE MAYO A EL 18 DE MAYO D
PROGRAMACION | bar: 19 DE MAYO A 25 DE MAYO L to 19 DE MAYO A 25 DE MAYO J
PRUEBAS | bar: 19 DE MAYO A 25 DE MAYO J to 19 DE MAYO A 25 DE MAYO V
ENTREGA | bar: 19 DE MAYO A 25 DE MAYO S
CAPACITACION