## Sheet1
Diagrama de GANT
Actividades (Fase y Etapas) | Inicio | Duracion (Hrs) | Fin
Gestión del proyecto y la configuración | 17/2/2014 | 25 | 21/2/2014
Planificación | 17/2/2014 | 10 | 20/2/2014
Seguimiento y control | 21/2/2014 | 15 | 23/2/2014
Fase I – Adquisición de requisitos | 24/2/2014 | 50 | 2014-03-03
Sesiones iniciales | 24/2/2014 | 10 | 25/2/2014
Sesiones de detalle | 27/2/2014 | 40 | 2014-03-03
Fase II – Modelado conceptual | 2014-03-03 | 100 | 2014-11-03
Identificación de componentes del modelo | 2014-03-03 | 80 | 2014-07-03
Integración de componentes del modelo | 2014-10-03 | 20 | 2014-11-03
Fase III – Diseño del sistema | 13/3/2014 | 150 | 28/3/2014
Definición de arquitectura | 13/3/2014 | 70 | 20/3/2014
Definición de componentes de arquitectura | 21/3/2014 | 80 | 28/3/2014
Fase IV – Implementación | 31/3/2014 | 190 | 16/4/2014
Selección de la herramienta | 31/3/2014 | 20 | 2014-03-04
Codificación | 2014-03-04 | 170 | 16/4/2014
Fase V – Evaluación | 17/4/2014 | 75 | 2014-02-05
Planificación | 17/4/2014 | 50 | 25/4/2014
Ejecución y análisis | 28/4/2014 | 25 | 2014-02-05
Desarrollo de la documentacion | 2014-05-05 | 75 | 30/5/2014
Armado del documento | 2014-05-05 | 40 | 2014-09-05
Revisión y corrección del trabajo | 2014-12-05 | 20 | 15/5/2014
Presentación final | 19/5/2014 | 15 | 30/5/2014
Total tiempo estimado del proyecto |  | 665
| Fecha Inicio | 17/2/2014
| Fecha Fin | 30/5/2014