## Sheet1
Diagrama de GANT
Actividades (Fase y Etapas) | Duracion (Hrs) | Inicio | Fin
Gestión del proyecto y la configuración |  | 17/2/2014 | 28/2/2014
Entrevista al cliente |  | 17/2/2014 | 17/2/2014
Asingar Roles |  | 18/2/2014 | 18/2/2014
Asignación de Actividades |  | 20/2/2014 | 20/2/2014
Calendarizacion |  | 24/2/2014 | 27/2/2014
Ruta Crítica |  | 27/2/2014 | 27/2/2014
Plan de Riesgos |  | 28/2/2014 | 28/2/2014
Generación de requerimientos funcionales |  | 2014-03-03 | 14/3/2014
Redacción de requerimientos funcionales |  | 2014-06-03 | 13/3/2014
Validación de requerimientos funcionales |  | 14/3/2014 | 14/3/2014
Generación de requerimientos de usabilidad |  | 17/3/2014 | 24/3/2014
Entrevista al cliente |  | 18/3/2014 | 18/3/2014
Recopilación de información |  | 20/3/2014 | 20/3/2014
Abstracción de los requerimientos de usabilidad |  | 20/3/2014 | 20/3/2014
Redacción de requerimientos de usabilidad |  | 21/3/2014 | 21/3/2014
Validación de requerimientos de usabilidad |  | 21/3/2014 | 24/3/2014
Generación de casos de uso |  | 25/3/2014 | 2014-03-04
Abstracción de información de los requerimientos funcionales |  | 25/3/2014 | 28/3/2014
Redacción de casos de uso |  | 28/3/2014 | 28/3/2014
Diagramas de casos de uso |  | 28/3/2014 | 31/3/2014
Validación de casos de uso |  | 31/3/2014 | 2014-03-04
Generación de diagramas de secuencia |  | 2014-04-04 | 2014-10-04
Identificación de diagramas de secuencia |  | 2014-04-04 | 2014-04-04
Realizar diagramas de secuencia |  | 2014-07-04 | 2014-08-04
Validación de diagramas de secuencia |  | 2014-08-04 | 2014-10-04
Diseño de la base de datos |  | 2014-11-04 | 17/4/2014
Abstracción de información de los requerimientos funcionales |  | 2014-11-04 | 2014-11-04
Bosquejo de la base de datos |  | 2014-12-04 | 2014-12-04
Modelado de la base de datos en software |  | 13/4/2014 | 13/4/2014
Diseño de la interfaz para PC |  | 2014-11-04 | 17/4/2014
Abstracción de información de los requerimientos de usabilidad |  | 2014-11-04 | 2014-11-04
Abstracción de información de los casos de uso |  | 2014-12-04 | 2014-12-04
Bosquejo de la interfaz para PC |  | 13/4/2014 | 13/4/2014
Validar el diseño con el cliente |  | 14/4/2014 | 14/4/2014
Capacitación en C# y MySQL |  | 15/4/2014 | 17/4/2014
Creación de la base de datos |  | 18/4/2014 | 22/4/2014
Exportar el modelo a un lenguaje de base de datos |  | 18/4/2014 | 20/4/2014
Activar servidor |  | 21/4/2014 | 21/4/2014
Implementar la base de datos en el servidor |  | 21/4/2014 | 21/4/2014
Pruebas de la base de datos |  | 22/4/2014 | 22/4/2014
Creación de la interfaz para PC |  | 18/4/2014 | 22/4/2014
Implementar el diseño en el lenguaje de programación C# |  | 18/4/2014 | 20/4/2014
Pruebas del diseño |  | 21/4/2014 | 21/4/2014
Validar implementación con el cliente |  | 22/4/2014 | 22/4/2014
Codificación del sistema para PC |  | 24/4/2014 | 2014-05-05
Abstracción de información de los diagramas de secuencia |  | 24/4/2014 | 24/4/2014
Generar las clases, métodos y atributos |  | 24/4/2014 | 24/4/2014
Codificación |  | 25/4/2014 | 2014-02-05
Pruebas del código |  | 2014-05-05 | 2014-05-05
Pruebas del sistema |  | 2014-06-05 | 2014-09-05
Pruebas de funcionalidad y usabilidad |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
Depuración de Errores |  | 2014-08-05 | 2014-08-05
Redacción de reporte de pruebas |  | 2014-09-05 | 2014-09-05
Documentación |  | 2014-12-05 | 30/5/2014
Manual Técnico |  | 2014-12-05 | 16/5/2014
Manual Operativo |  | 19/5/2014 | 23/5/2014
Manual de Usuario |  | 26/5/2014 | 30/5/2014
Implementación |  | 2014-02-06 | 2014-03-06
Entrega al Cliente |  | 2014-02-06 | 2014-02-06
Capacitatación del Personal |  | 2014-03-06 | 2014-03-06
Total tiempo estimado del proyecto |  | 17/2/2014 | 30/5/2014
|  | Fecha Inicio | Fecha Fin